Projekt: 410.2725.10 - Schaffhausen - WÜB Furkastrasse

Protokoll 29. Fachplanersitzung

Datum, Zeit: 01.07.2026 von 13:30 bis ca. 14:15 Uhr

Ort: Teams

Teilnehmende

Anwesend

| HOF | Fiona Hoffbauer | ERNE AG Holzbau | Gesamtleitung / Baumanagement |
| --- | --- | --- | --- |
| GAM | Marcel Gasser | ERNE AG Holzbau | Teamleitung Baumanagement |
| FRS | Stefan Fritsche | ERNE AG Holzbau | Holzbau |
| ESK | Esko Willman | Studio Oesch Papalo | Architektur |
| SCL | Lars Schwager | R+B engineering ag | Elektroplanung |
| SAL | Larissa Salis | WaltGalmarini AG Dipl. Ing. ETH SIA USIC | Bauingenieur |
| WEM | Markus Wetter | EnGePlan AG Energie- und Gebäudetechnikplanung | Haustechnik |

Entschuldigt

| HÄM | Martin Hänz | Hänz AG | Ferien / Haustechnik |
| --- | --- | --- | --- |
| PAD | Dario Papalo | Studio Oesch Papalo | Ferien / Architektur |
| BÖO | Olaf Böhme | ERNE AG Holzbau | Weiterbildung / Baumanagement |

Verteiler

| GRC | Christian Gruber | Magma AG | Verteiler |
| --- | --- | --- | --- |
| LIM | Marcel Limbach | Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG | Verteiler |

I = Information, B = Beschluss, P = Pendenz

Traktanden

| 1 | Genehmigung Protokoll |
| --- | --- |
| 2 | Infos von Bauherrn / BauKo-Sitzung |
| 3 | Stand der Planung / offene Sachfragen |
| 3.1 | Architekt |
| 3.2 | Holzbau |
| 3.3 | Bauingenieur |
| 3.4 | Haustechnik |
| 3.5 | Elektroingenieur |
| 4 | Stand der Ausschreibungen |
| 5 | Termine |
| 6 | PQM, Q-Schwerpunkte Fachplaner |
| 7 | Pendenzen- und Beschlussliste |
| 8 | Infos an Bauherren / BauKo-Sitzung |
| 9 | Abwesenheit / Stv. |
| 10 | Nächste Sitzung |

Beilagen

-

| Nr | Traktandum | Verantwortlich | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genehmigung Protokoll |  |  | I |
| 1.1 | Zum Protokoll der 28. Fachplanersitzung werden keine Einwendungen erwähnt. Relevante offene Punkte werden in der laufenden Sitzung weitergeführt. |  |  | I |
| 2 | Infos von Bauherrn / BauKo-Sitzung |  |  | I |
| 2.1 | Duschtrennwand Sanika: Die Bauherrschaft entscheidet sich für die von Sanika vorgeschlagene Ausführung mit oberer Halterung bzw. Querstreben. Die deckenbündige Ausführung sowie die Übereck-Pendellösung werden nicht weiterverfolgt. Die Lösung ist gestalterisch nicht optimal, wird aber akzeptiert. | HOF |  | B |
| 3 | Stand der Planung / offene Sachfragen |  |  | I |
| 3.1 | Architekt |  |  | I |
| 3.1.1 | Fassadenleuchten: Es soll eine Aufbauleuchte eingesetzt werden, da Einbauleuchten Ausschnitte in der Eternitfassade erfordern. SCL schlägt eine moderne längliche bzw. rechteckige Aufbauleuchte vor. ESK klärt die Gestaltung intern mit PAD. | SCL / ESK / PAD |  | P |
| 3.1.2 | Veloparker: Kosten und Typ werden durch ERNE bzw. BÖO weiter geprüft. Velopa wurde angefragt. Ein Baustellen- bzw. Ortstermin am 15.07.2026 wird als Möglichkeit geprüft. | BÖO / ERNE | 15.07.2026 | P |
| 3.1.3 | Wandaufbauten / BAKUS / Clemens Moser: ESK aktualisiert die Pläne und klärt offene Fragen per Mail mit Clemens Moser. Ziel ist die Weitergabe in der ersten Hälfte KW 28. | ESK | 1. Hälfte KW 28 | P |
| 3.1.4 | Fenster- und Türen-Correx sind erledigt. Die Revisionsöffnung im Studio bzw. der Deckenspiegel ist in den Studioplänen aktualisiert und auf Trimble abgelegt. | ESK |  | I |
| 3.1.5 | Betonfertigteile / Treppen / Eingangstreppe: Für Spörgin wird ein vollständiger Plansatz in Ausführungsplanung mit korrektem Index benötigt. SAL erstellt die Statik. Eine mögliche Plattendicke +2 cm wird über Zusatzangabe oder Werkplanung berücksichtigt. | ESK / SAL |  | P |
| 3.1.6 | Küchen / Nolte: Küchen- und Installationspläne bleiben getrennt. ESK prüft die neuen Pläne inklusive Rückmeldung SCL und bei Bedarf mit WEM-Logik. Die Rückmeldung an Nolte erfolgt anschliessend durch ESK. | ESK / SCL / WEM |  | P |
| 3.1.7 | Schallentkopplung Lager Eingangstreppe ist im neuen Plansatz enthalten und gilt als erledigt. | ESK |  | I |
| 3.1.8 | Loggia / Maisonette-Schwelle: Die Baupolizei wurde geklärt. SIA- bzw. Barrierefreiheitsanforderungen wurden diskutiert. Ein erhöhter Schwellenkompromiss ist akzeptiert, sofern eine schwellenlose Ausführung nicht möglich ist, da ein zweiter Balkon auf gleicher Ebene besteht. | ESK |  | B |
| 3.2 | Holzbau |  |  | I |
| 3.2.1 | Timbatec ist in Bearbeitung. Musterwohnungen sind erstellt, geprüft und freigegeben. Haus A1 ist in Arbeit. FRS informiert in der nächsten Sitzung zum Stand und stellt nach Möglichkeit das Montagekonzept vor. | FRS | 15.07.2026 | P |
| 3.2.2 | Die Tür zur Maisonette-Wohnung wurde wegen Auflagerwinkel / Laubengang um ca. 25 cm verschoben. Bei Bedarf werden die Werkpläne mit neuem Index aktualisiert. | ESK / FRS |  | I |
| 3.2.3 | ALD / Zuluft: Das runde Produkt passt wegen Laubengang und Abständen konstruktiv nicht. ESK fasst die Varianten per Mail zusammen. Zu prüfen sind Flachkanal, flacheres Produkt, Führung über Westseite oder Auslass hinter Well-Eternit. HÄM beurteilt Luftbedarf und Nachströmung, FRS prüft die konstruktive Machbarkeit. | ESK / HÄM / FRS |  | P |
| 3.3 | Bauingenieur |  |  | I |
| 3.3.1 | SAL erstellt die Offerte für die Statik der Betonfertigteile. Die Offerte ist in Arbeit und soll diese Woche folgen. | SAL | diese Woche | P |
| 3.3.2 | Die zusätzliche Arbeitsfuge im Beton wurde festgelegt und bereits ausgeführt. Der Punkt ist erledigt. | SAL |  | I |
| 3.4 | Haustechnik |  |  | I |
| 3.4.1 | HÄM erstellt die Durchbruchliste. Fertigstellung bzw. nächster Stand ist für Juli vorgesehen. | HÄM | Juli 2026 | P |
| 3.5 | Elektroingenieur |  |  | I |
| 3.5.1 | Ausser den Fassadenleuchten werden keine neuen Elektropunkte eingebracht. | SCL |  | I |
| 3.5.2 | Tiefgaragentor: Die Leerrohre und die Ansteuerung wurden erfahrungsbasiert platziert. Die definitive Lage wird vom Torbauer vor der Einlage festgelegt; voraussichtlich Hörmann. Die Ampel bleibt Option bzw. Vorrüstung, der Schlüsselschalter wird auf Putz vorgesehen. | SCL / ERNE | 2-3 Wochen | P |
| 3.5.3 | SCL bzw. R+B prüft die Einlagen und führt Deckelabnahmen durch. Die direkte Abstimmung Baustelle / Rohbau / Elektro funktioniert, die Fachplanerprüfung bleibt erforderlich. | SCL | laufend | P |
| 4 | Stand der Ausschreibungen |  |  | I |
| 4.1 | Betonfertigteile sind an Spörgin vergeben. Nacharbeiten sind in Besprechung. | ERNE |  | I |
| 4.2 | Trockenbau wird verschickt. Parkett und Fliesen sind verschickt, Rückmeldungen sind offen. Malerarbeiten und Tiefgaragentor sind weiterhin offen. | ERNE |  | I |
| 4.3 | Tiefgaragentor soll in den nächsten 2-3 Wochen geklärt werden. Es läuft voraussichtlich auf Hörmann hinaus. | ERNE | 2-3 Wochen | P |
| 5 | Termine |  |  | I |
| 5.1 | Der Terminplan vom Dezember 2025 bleibt bis August gültig. Danach erfolgt eine Überarbeitung mit genauerem Übergabezeitpunkt. | ERNE | August 2026 | I |
| 5.2 | Holzbaumontage ist aktuell ab 19.10.2026 angepeilt. Der Termin wurde durch den Rohbauunternehmer ebenfalls so definiert. | ERNE / FRS | 19.10.2026 | I |
| 6 | PQM, Q-Schwerpunkte Fachplaner |  |  | I |
| 6.1 | Einlagen und Leerrohre sind durch die Fachplaner zu prüfen. Deckelabnahmen sind durchzuführen. | Fachplaner | laufend | P |
| 7 | Pendenzen- und Beschlussliste |  |  | I |
| 7.1 | Die Pendenzen und Beschlüsse sind in der separaten Liste am Schluss des Protokolls zusammengefasst. |  |  | I |
| 8 | Infos an Bauherren / BauKo-Sitzung |  |  | I |
| 8.1 | Für Bauherrschaft / BauKo sind bei Bedarf die Punkte Fassadenleuchten, Veloparker, ALD / Zuluftvarianten sowie der Terminplan bzw. Holzbaumontage-Termin weiterzugeben. | HOF | nach Bedarf | I |
| 9 | Abwesenheit / Stv. |  |  | I |
| 9.1 | HOF ist KW 28 abwesend. PAD ist bis 15.07.2026 zurück. HÄM ist aktuell in den Ferien. BÖO ist in Weiterbildung. |  |  | I |
| 9.2 | WEM ist am 15.07.2026 in den Ferien. SCL ist am 09.07. und 10.07. sowie am 20.08. und 21.08. abwesend. ESK ist KW 32 abwesend. |  |  | I |
| 9.3 | SAL ist vom 17.08. bis ca. 04.09.2026 abwesend. FRS ist vom 07.08. bis 14.08.2026 abwesend; Stellvertretung ist mit GAM geklärt. |  |  | I |
| 10 | Nächste Sitzung |  |  | I |
| 10.1 | Nächste Fachplanersitzung: 15.07.2026, 13:30 Uhr. Durchführung digital oder auf der Baustelle / als Ortstermin; Baustellenbesuch wird geprüft. | HOF / alle | 15.07.2026 | I |

Pendenzen- und Beschlussliste

| Pos. | Datum | Pendenz / Beschluss | Verantwortlich | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.07.2026 | Beschluss: Duschtrennwand Sanika wird gemäss Sanika-Ausführung mit oberer Halterung / Querstreben ausgeführt. Deckenbündige Lösung und Übereck-Pendellösung werden nicht weiterverfolgt. | Bauherrschaft / HOF |  | beschlossen |
| 2 | 01.07.2026 | Aufbauleuchte für Fassade vorschlagen; längliche / rechteckige moderne Ausführung prüfen. Gestaltung mit Architektur klären. | SCL / ESK / PAD |  | offen |
| 3 | 01.07.2026 | Veloparker: Kosten und Typ durch ERNE / BÖO prüfen; Ortstermin 15.07.2026 als Möglichkeit klären. | BÖO / ERNE | 15.07.2026 | offen |
| 4 | 01.07.2026 | Wandaufbauten / BAKUS: Pläne aktualisieren und Fragen mit Clemens Moser per Mail klären. | ESK | 1. Hälfte KW 28 | offen |
| 5 | 01.07.2026 | Vollständigen Plansatz Betonfertigteile / Treppen / Eingangstreppe in Ausführungsplanung für Spörgin bereitstellen. | ESK |  | offen |
| 6 | 01.07.2026 | Statik Betonfertigteile bzw. Offerte fertigstellen. | SAL | diese Woche | offen |
| 7 | 01.07.2026 | Küchen- und Installationspläne Nolte prüfen, Rückmeldungen SCL und ggf. WEM einarbeiten und an Nolte zurückmelden. | ESK / SCL / WEM |  | offen |
| 8 | 01.07.2026 | ALD / Zuluftvarianten zusammenfassen; Luftbedarf / Nachströmung und konstruktive Machbarkeit prüfen. | ESK / HÄM / FRS |  | offen |
| 9 | 01.07.2026 | Stand Timbatec / Holzbauplanung und Montagekonzept in nächster Sitzung vorstellen. | FRS | 15.07.2026 | offen |
| 10 | 01.07.2026 | Durchbruchliste Haustechnik erstellen. | HÄM | Juli 2026 | offen |
| 11 | 01.07.2026 | Tiefgaragentor: definitive Lage Ansteuerung / Leerrohre mit Torbauer klären. | SCL / ERNE | 2-3 Wochen | offen |
| 12 | 01.07.2026 | Einlagen und Leerrohre prüfen; Deckelabnahmen durchführen. | SCL / Fachplaner | laufend | offen |
| 13 | 01.07.2026 | Terminplan nach August überarbeiten und Übergabezeitpunkt definieren. | ERNE | August 2026 | offen |
| 14 | 01.07.2026 | Fenster- und Türen-Correx sowie Studio-Revisionsöffnung / Deckenspiegel auf Trimble aktualisiert. | ESK |  | erledigt |
| 15 | 01.07.2026 | Schallentkopplung Lager Eingangstreppe ist im neuen Plansatz enthalten. | ESK |  | erledigt |
| 16 | 01.07.2026 | Zusätzliche Arbeitsfuge Beton wurde festgelegt und ausgeführt. | SAL |  | erledigt |