## Slide 1: Beschaffung und Backoffice im Baumanagement
Aktuelle Prozesse und Beispiele der Zusammenarbeit zwischen Projektleitung und Backoffice/Beschaffung seit dem 01.02.2026
Wir machen Blau; 10.06.2026
Marcel Gasser / Stefan de Bernardi

## Slide 2
Ziel der Präsentation
• Gemeinsames Verständnis für eine strukturierte Beschaffun
• Aufzeigen, wo Beschaffung den Projekterfolg beeinflusst
• Grundsätze für gute Vergaben
• Beschaffungsprozess und Schnittstellen kennen
• Nutzen für Projektleitung, Projekt und ERNE sichtbar machen
Strukturierte Beschaffung als Hebel für bessere Projektresultate
Notes: Prozess vergabe von Bauleistungen
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 3
Basic@ERNE - Vergabe von Bauleistungen
Unsere Grundsätze… ein Basic als Wegleitung für…:
bestmöglichen Preis
Terminlich zuverlässige Partner finden
qualitativ hochwertige Leistungen einzukaufen.
Grundpfeiler:
Preis - Termin - Qualität
Diese Grundsätze ziehen sich durch das Ganze Projekte.
So gelten sie auch für den Einkauf von Bauleistungen!
Notes: Prozess vergabe von Bauleistungen
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 4
Basic@ERNE - Vergabe von Bauleistungen
Behandelte Themen
Leitfaden mit Inputs und Prüfpunkten für strukturierte Vergaben
Gute Vorbereitung: Risikoanalyse, Eigenpreiseinschätzung (Budget, Kennwerte), saubere Ausschreibung
Vergabeprotokoll früh vorbereiten und projektspezifische Punkte dokumentieren
Unternehmervarianten, ERNE-Erfahrungen und Marktkenntnis aktiv nutzen
Fair verhandeln, relevante Preishebel fokussieren und 2. Abgebot einfordern
Notes: Prozess vergabe von Bauleistungen
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 5
Basic@ERNE - Vergabe von Bauleistungen
Punkte die man gerne vergisst… oder die bei der Überzeugungsarbeit helfen.
PARETO-Prinzip: 20% der Einheitspreise bilden womöglich 80% des Gesamtpreises. Auf diese konzentrieren!
Regiestunden und Einzelpreise prüfen (Mehr- / Mindermengen)
Etappierungen und Zuschläge / Anfahrtspauschalen
neu gewonnenes Know-How für weitere Gespräche in VP aufnehmen
Notes: Prozess vergabe von Bauleistungen
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 6
Prozess Ausschreibung und Vergabe
Zielsetzung:
  Günstige und pflichtbewusste Subunternehmer finden.
  Ausführungs-Qualität
  Äpfel mit Äpfeln vergleichen
  Termine im Griff: Unterstützung Backoffice anfordern, frühzeitig !
Risiken:
  Der "Billigste" ist nicht der Beste (gleiches vergleichen)
  Zu späte Vergabe: Preisverhandlungen + ev Technische Bereinigung vor Schlussverhandlung, infolge Zeitmangels nicht vernachlässigen
Chancen:
Der Unternehmer macht den Letzten Preis, nicht ERNE!
Notes: Prozess Ausschreibung und Vergabe
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 7
Intern / Extern ?
Grundlagen
Termine
Leistungsbeschrieb
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 8
Flussdiagramm
Kontrollfragen
Grundsätze
Wo finde ich Infos?
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 9
Anzahl Unternehmer
die wir mindestens Anfragen
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 10
Anfrage
Verhandeln
Varianten
vorhanden?
Varianten
Nachverhandeln
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 11
Vergabegespräch
Vergabeprotokoll
Auswerten
Bonität
Zusage
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 12
Absagen
Werkvertrag
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 13
Weitere Prozesse und Basics
Notes: Prozess Ausschreibung und Vergabe
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 14
Prozess Unterstützung durch Backoffice
Zielsetzung:
  Zentrale Abwicklung der Beschaffung; Infos an zentraler Stelle
  Entlastung des Projektleiters
Risiken:
  Fehlender Informationsaustausch / später Abgleich
Chancen:
  Projektübergreifende Sicht / Synergien nutzen
Notes: Prozess Ausschreibung und Vergabe
Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 15
Abgrenzung:
Wer macht was,
bis wann,
in welcher Qualität…?
Benötigte Infos für die Bearbeitung
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 16
LV erarbeiten
Kontrolle durch PL
Offerten vergleichen
LV versand
Abgebote
Werkvertrag
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 17
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 18
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 19
Werkverträge mit Subunternehmer
Einige Punkte zum beachten…
Garantien
Generell ab CHF 250'000.- → Erfüllungsgarantie abstrakt bei einer Schweizer Bank
Erste Zusammenarbeit mit der Firma → Erfüllungsgarantie
Bei Halbfabrikaten (Lift, Nasszellen, …) → Erfüllungsgarantie
Bei Anzahlung grösser 20% des WV-Preises → Anzahlungsgarantie
Notes: Etwas zur Folie sagen
Folie durchgehen Marcel und Stefan

## Slide 20
Unterstützung Backoffice, Beschaffung in den Projekten
Projekt AOPZ, PL Harter Jürgen, Schlosser Max Gewerke S/H/L/K/MG/E
Projekt Furka Strasse, PL Fiona Hofbauer, Türbeschaffung
Projekt Dierikon, PL Thoma Christian /Plattenleger
Projekt V Zug Zephyr West, PL Orth Jan /Raffel Lamellen Storen
Projekt Böhringer (DE) PL Kanzenbach Marc
S/H/L/E/SP/MSR/Hotelzimmer, Felix Lena Beschaffung
Projekt BUSA Herisau, PL Geburzi Philip, Franz Fabian Nitsche, Umgebungsarbeiten
Projekt Hotel Winterthur, TL Brian Robin Zusammenarbeit BIM Modelliertes arbeiten, Planer, SUB, Lieferant.
Projekt Kaserne Camblon TL El Quar Zied, Austausch Beschaffung, HLKS Planer, Partnerunternehmungen Lieferanten
Auftragsgewinnungsprojekt BGZ Schwamendingen TL Daniel Leber
Und viele mehr
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 21
Bülach
Ambulantes Operations- & Praxiszentrum
Bauherr: Spital Bülach AG
Rolle (ERNE): Gesamtleistung TU
Projektvolumen: 19,4 Mio. CHF
Bruttogeschossfläche (BGF): 3230 m2
Besonderheit: Überbauung auf bestehender
Bunkeranlage
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 22
Der Weg zum Ergebnis: Unsere Prozessschritte
Strategieentwicklung
Grundlagenermittlung
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 23
Projektanalyse
  Analyse des Werkvertrags mit Bauherrn (Was sind wir Schuldig, wo können Wir eventuell einen Mehrpreis generieren).
  Abgleich: Was ist ausgeschrieben ? Was schulden wir wirklich ?
  Identifikation von Claims
Prüfung der Unternehmer-Offerten
  Prüfung der Offerten auf Vollständigkeit / Produktangaben / Ausführungsvarianten
Angebots- und Preisvergleich
  detaillierter Preisvergleich aller Offerten (Positionsvergleich)
  Ermittlung des Mittelpreis
  Berechnung des Potentials (Mittelpreis, Erfahrungswerte)
Finanzielle Prüfung der Bieter
  Überprüfung der Bonität, wirtschaftlichen Stabilität & Gruppenangehörigkeit
  Risikomanagement: Risiken erkennen und Sicherheiten verlangen
  (10 % Rückbehalt, 5 bzw. 10 % Gewährleistungsgarantie, 10 % Erfüllungsgarantie…)
Grundlagenermittlung
Grundlagenermittlung
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 24
Angebots- und Preisvergleich (Stand: Februar 2026)
Beispiel: BKP 240 Heizung und Kälte
Bestpreis Höchstpreis
Grundlagenermittlung
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 25
Ausgangslage und Herausforderungen
Chart: 
| BKP 250 Sanitärinstallationen | BKP 247 Medizinialgas | BKP 244 Lüftung | BKP 240 Heizung / Kälte | BKP 230 Elektro
Angebot (Mittel) | 233481.22 | 1071162.82 | 678018.38 | 1136854.57 | 3433135.43
Budget | 189525 | 772594 | 631055 | 408291 | 2379134
BKP 240 Heizung
BKP 244 Lüftung
BKP 252 Medizinalgas
BKP 250 Sanitär
1 Mio.
+ 728’564 CHF
+ 178 %
+ 46’963 CHF
+ 7 %
+ 298’569 CHF
+ 39 %
+ 43’956 CHF
+ 23 %
Delta
BKP 230 Elektro
+ 1’054’001 CHF
+ 44 %
2 Mio.
3 Mio.
0
Fehlkalkulation Budget !
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL
BKP 240 Heizung und Kälte:
- Erstellung des LV durch Meierhans & Partner (Fachplaner)
- 6 Offerten von Unternehmern liegen vor
BKP 244 Lüftung:
- Erstellung des LV durch Meierhans & Partner (Fachplaner)
- 8 Offerten von Unternehmern liegen vor
BKP 247 Medizinalgas:
- Erstellung des LV durch RMB (Fachplaner)
- 6 Offerten von Unternehmern liegen vor
BKP 250 Sanitärinstallationen:
- Erstellung des LV durch RMB (Fachplaner)
- 6 Offerten von Unternehmern liegen vor

## Slide 26
ZIEL: Technisch und wirtschaftlich optimale Vergabelösung
Angebotsanalyse und Vergleich
  Detaillierter Abgleich der Angebotsinhalte
  Sicherstellung der Vergleichbarkeit («Äpfel mit Äpfel»)
  Potentialanalyse der Angebote
    Potential = Angebotspreis Unternehmer – Mittelpreis ± Erfahrungswert
Prüfung möglicher Vergabe- und Beschaffungsoptionen
  Identifikation auslagerbarer Leistungen
  Bewertung möglicher Eigenbeschaffung
  Ermittlung von Einsparpotentialen
Strategieentwicklung
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Grundlagenermittlung

## Slide 27
3. Prüfung möglicher Paketlösungen
  Analyse, ob eine Paketvergabe (BKP 230, 240, 244, 250) technisch & wirtschaftlich sinnvoll ist
  Bestimmung des Vergabezielwerts
  Ausnahme Medizinalgas: Aufgrund notwendiger Zertifizierungen nicht paketfähig  Einzelvergabe notwendig
4. Evaluation der Unternehmer
  Identifikation der Unternehmer, die eine Paketlösung anbieten können
Strategieentwicklung
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Grundlagenermittlung

## Slide 28
5. Vorbereitung Vergabegespräch
  Selektion der Bieter
  Vorstellung der ERNE AG Holzbau – Leistungen und Tätigkeitsbereiche
  Vorstellung des Projekts, des Projektteams und der Anforderungen
  Vorstellung des Bieters (Anzahl MA, Umsatz, Referenzprojekte, Auslastung…)
  Darstellung des Einsparpotentials
  Unternehmer befähigen, Ziel zu erreichen – mit ERNE Unterstützung
  (Bereitstellung des Modells, Nutzung unserer Partner/Lieferantenkontakte…)
  Betonung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit im System- & Modulbau
  Definition der nächsten Schritte bzw. Überarbeitung des Angebots
  Bestimmung des Abgabetermins
Strategieentwicklung
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Grundlagenermittlung
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 29
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Grundlagenermittlung
Ergebnisse
Ergebnisse
(Option A)
BKP 252 Medizinalgas
Einzelvergabe an Medgasfirma
Auftragssumme: 148’386.00 CHF
BKP 230 Elektro
Einzelvergabe an Elektro 24 AG
Auftragssumme: 2’514’454.60 CHF
BKP 240 Heizung
Auftragssumme: 680’000.00 CHF
BKP 244 Lüftung
Auftragssumme: 510’000.00 CHF
BKP 250 Sanitär
Auftragssumme: 800’000.00 CHF
Paketvergabe an Unternehmer C
Auftragssumme (Gesamt): 1’800’000 CHF
(Bei Paketvergabe Rabatt i. H. von 9%
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 30
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Grundlagenermittlung
Ergebnisse
Chart: Diagrammtitel
| BKP 252 Medizinalgas | Paket BKP 240 / 244 / 250 | BKP 230 Elektro
angebotener Mittelpreis | 0 | 0 | 233481.22 | 2733795.31 | 3433135.43
Auftragssumme | 0 | 0 | 148386 | 1800000 | 2514454.6
Budget | 0 | 0 | 189525 | 1811940 | 2379134
Delta Budget / Auftragssumme
- 41’139 CHF
- 21.7 %
- 11’940 CHF
- 0.7 %
+ 135’320 CHF
+ 5.7 %
BKP 230 Elektro
Paket
BKP 240 H / 244 L / 250 S
BKP 252 Medizinalgas
1 Mio.
2 Mio.
3 Mio.
0
4 Mio.
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 31
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Grundlagenermittlung
Ergebnisse
Chart: Diagrammtitel
| BKP 230 Elektro
angebotener Mittelpreis | 6400411
Auftragssumme | 4462840
Budget | 4380599
Delta Budget / Auftragssumme
- 82’241.00 CHF
- 1.9 %
0
1 Mio.
2 Mio.
3 Mio.
4 Mio.
5 Mio.
6 Mio.
7 Mio.
Kostenergebnisse (Gesamt BKP 230, 240, 244, 250, 252)
Option A
Verbesserung
1’937’571.00 CHF (- 43.4 %)
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 32
Vergleich Angebotssummen Paketvergabe / Einzelvergabe
Angebotssumme
(Gesamttotal ohne MwSt.)
Delta Budget ERNE
(Budget: 1’821’042 CHF)
UN A
UNA
UN B
2’559’453.20 CHF
1’8000 00.00 CHF
- 21’042.00 CHF
916’000.00 CHF
680’000.00 CHF
+ 257’527.00 CHF
604’934.00 CHF
545’678.00 CHF
- 85’377.00 CHF
UN C
1’002’689.00 CHF
812’526.00 CHF
+ 39’932.00 CHF
Strategieentwicklung
Strategieumsetzung
Ergebnisse
Grundlagenermittlung
Paket HLS
Lüftung
Heizung
Sanitär
Abgebotssumme
(Gesamttotal ohne MwSt.)
+ 212’082.00 CHF
Vergabeziel (Paketvergabe): 1’750’000 CHF
Vergabeziel (Einzelvergabe): 1’810’000 CHF
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 33
Projektübergreifende Mehrwerte
Aufbau einer strategischen Lieferantenbasis
Im Rahmen des Projekts wurde die Grundlage für langfristige Zusammenarbeitsvereinbarungen, Lieferantenvereinbarungen geschaffen
(z. B. Nussbaum AG, BWT Aqua AG, Georg Fischer AG, Sanitas Troesch AG, Meier Tobler AG ….)
Sicherstellung eines finanziellen Rückflusses
Durch entsprechende Lieferantenvereinbarungen kann ein jährlicher Rückfluss von > 100’000 CHF generiert werden
Dafür aktive Platzierung der Lieferantenprodukte in unseren Ausschreibungen und Schlussverhandlungen
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 34
Weitere Projekte
Projekt Furka Strasse, PL Fiona Hoffbauer, Türbeschaffung
Verhandlungen mit der Firma Hörmann geführt Projekt Verbesserung erzielt
Projekt Dierikon, PL Thoma Christian
Für Christian Plattenleger nur Monteure gesucht da er Probleme mit seinem SUB hatte.
Projekt V Zug Zephyr West, PL Orth Jan
Raffel Lamellen Storen Angebot durch Warema, 3 Weitere Storen Anbieter angefragt ob Sie mitrechnen
können, Auftrag Summe ca. 550 000.- CHF dies schafft Transparenz.
Projekt Böhringer (DE) PL Kanzenbach Marc
S/H/L/E/SP/MSR/ Subunternehmer gesucht die die Ausschreibung rechnen können
Hotelzimmer
Felix Lena Beschaffung
Projekt BUSA Herisau, PL Geburzi Philip, Franz Fabian Nitsche,
Umgebungsarbeiten Budget Probleme, Ab Gebote eingefordert, Mittelpreisermittlungen durchgeführt
Technische Bereinigungsgespräche und Schlussgespräche aufgegleist

## Slide 35
Projekt Hotel Winterthur, TL Brian Robin Zusammenarbeit BIM Modelliertes arbeiten, Planer, SUB, Lieferant.
Projekt Kaserne Chamblon TL El Quar Zied, Austausch Beschaffung, HLKS Planer, Partnerunternehmungen Lieferanten
Auftragsgewinnungsprojekt BGZ Schwamendingen TL Daniel Leber
Monatlicher Austausch mit Marcel Baumgartner Leiter Beschaffung Erne Bau und Heinz Genter Beschaffung Material Erne Holzbau
Notes: Stefan sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 36
Unsere Erfolgsfaktoren
Teamwork
Zusammenarbeit stärken und gemeinsam als Team Lösungen finden
Risikomanagement
Risiken früh erkennen, prüfen und gezielte Massnahmen einleiten
Positiver Fokus
Ziel im Blick behalten, positiv denken und an den Erfolg glauben
Kommunikation
Offene, klare Abstimmung mit allen Projektbeteiligten – intern, extern und mit Lieferanten
Fokus auf Kommunikation des Potentials
Notes: Stefan und Marcel sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL

## Slide 37
Werkstrasse 3
5080 Laufenburg +41 62 869 81 81
ERNE AG Holzbau
Stark im Einzelnen.
Unschlagbar zusammen.
Gemeinsam .
Notes: Stefan und Marcel sagt etwas dazu und eventuell die jeweiligen betroffenen PL und TL