410.2725.10 - Schaffhausen - WÜB Furkastrasse

Protokoll 29. Fachplanersitzung

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Datum / Zeit | 01.07.2026, 13:30-14:15 Uhr |
| Ort | Teams |
| Protokoll | HOF |
| Beilagen | Teams-Transkript vom 01.07.2026 |
| Legende | I = Information, B = Beschluss, P = Pendenz |

Teilnehmer

| Kürzel | Name | Firma/Rolle | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| HOF | Fiona Hoffbauer | ERNE AG Holzbau / Gesamtleitung, Baumanagement | anwesend |
| GAM | Marcel Gasser | ERNE AG Holzbau / Teamleitung Baumanagement | anwesend |
| FRS | Stefan Fritsche | ERNE AG Holzbau / Holzbau | anwesend |
| ESK | Esko Willman | Studio Oesch Papalo / Architektur | anwesend |
| SCL | Lars Schwager | R+B engineering ag / Elektroplanung | anwesend |
| SAL | Larissa Salis | WaltGalmarini AG / Bauingenieur | anwesend |
| WEM | Markus Wetter | EnGePlan AG / Haustechnik | anwesend |
| HÄM | Martin Hänz | Hänz AG / Haustechnik | entschuldigt / Ferien |
| PAD | Dario Papalo | Studio Oesch Papalo / Architektur | entschuldigt / Ferien |
| BÖO | Olaf Böhme | ERNE AG Holzbau / Baumanagement | entschuldigt / Weiterbildung |
| GRC | Christian Gruber | Magma AG | Verteiler |
| LIM | Marcel Limbach | Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG | Verteiler |

Protokoll

| Nr | Traktandum | Verantwortlich | Termin | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Genehmigung Protokoll: Zum Protokoll der 28. Fachplanersitzung werden keine Einwendungen protokolliert. Die daraus fortzuführenden Punkte werden in dieser Sitzung weiterbearbeitet. | alle | - | I |
| 2 | Infos von Bauherrn / BauKo-Sitzung: Die Bauherrschaft hat sich betreffend Duschtrennwand für die Sanika-Ausführung mit oberer Halterung bzw. Querstreben entschieden. Die deckenbündige Variante sowie die Übereck-Pendellösung werden nicht weiterverfolgt. | HOF | erledigt | B |
| 3.1 | Architekt - Fassadenleuchten: Für die Aussenleuchten wird eine Aufbauleuchte bevorzugt. Einbauleuchten werden wegen Ausschnitten in der Eternitfassade und Mehraufwand in Produktion/Montage nicht priorisiert. SCL schlägt eine weitere moderne, längliche/rechteckige Aufbauleuchte vor. ESK stimmt die gestalterische Beurteilung mit PAD ab. | SCL / ESK / PAD | offen | P |
| 3.1 | Architekt - Veloparker: Kosten und Typ der Veloparker werden weiter geprüft. BÖO bearbeitet das Thema. Der nächste Termin am 15.07.2026 wird als möglicher Ortstermin zur gemeinsamen Beurteilung erwogen. | BÖO | 15.07.2026 | P |
| 3.1 | Architekt - Wandaufbauten / BAKUS: ESK aktualisiert die Pläne zu den Wandaufbauten. Offene Fragen von Clemens Moser / BAKUS werden per Mail geklärt und anschliessend eingearbeitet. Ziel für die Weitergabe ist die erste Hälfte der Folgewoche. | ESK | erste Hälfte KW 28 | P |
| 3.1 | Architekt - Fenster / Türen: Die Korrekturen zu Fenstern und Wohnungstüren sind abgeschlossen. | ESK | erledigt | I |
| 3.1 | Architekt - Revisionsöffnung Studio: Die Revisionsöffnung bzw. der Deckenspiegel im Studio wurde in den Studioplänen aktualisiert und auf Trimble abgelegt. | ESK | erledigt | I |
| 3.1 | Architekt - Betonfertigteile / Treppen / Eingangstreppe: Für Spörgin wird ein kompletter Plansatz der Betonfertigteile inklusive Treppen und Eingangstreppe in der Ausführungsplanung mit entsprechendem Index benötigt. SAL erstellt die Statik. Eine mögliche Plattendickenerhöhung von ca. 2 cm wird entweder in einem neuen Index oder in der Werkplanung geklärt. | ESK / SAL | offen | P |
| 3.1 | Architekt - Küchen / Nolte: Küchenpläne und Installationspläne bleiben getrennt, da eine Zusammenführung als unübersichtlich beurteilt wurde. ESK prüft die neuen Pläne, berücksichtigt die Rückmeldung von SCL und gibt sie bei Bedarf zur Plausibilitätsprüfung an WEM. Die konsolidierte Rückmeldung erfolgt anschliessend an Nolte. | ESK / SCL / WEM | offen | P |
| 3.1 | Architekt - Lager Schallentkopplung Eingangstreppe: Das Lager zur Schallentkopplung der Eingangstreppe ist im neuen Plansatz ersichtlich. | ESK | erledigt | I |
| 3.1 | Architekt - Loggia / Schwelle Maisonette: Die Abstimmung mit der Baupolizei zur erhöhten Schwelle ist erfolgt. Gemäss Diskussion ist die schwellenlose Ausführung aus Sicht SIA / Barrierefreiheit vorzuziehen. Wenn schwellenlos konstruktiv nicht möglich ist, wird der Kompromiss mit erhöhter Schwelle akzeptiert, da auf gleicher Ebene ein zweiter Balkon vorhanden ist. | ESK | erledigt | I |
| 3.2 | Holzbau - Planungsstand Timbatec: Timbatec ist in Bearbeitung. Musterwohnungen wurden erstellt, durch ERNE geprüft und freigegeben. Haus A1 bzw. der erste Teil ist in Bearbeitung. FRS informiert an der nächsten Sitzung detaillierter über Stand und Montagekonzept. | FRS | 15.07.2026 | P |
| 3.2 | Holzbau - Türe Maisonette / Laubengang: Die Eingangstüre zu den Maisonette-Wohnungen wurde um ca. 25 cm verschoben, da der Auflagerwinkel des Laubengangs mit der Türe kollidierte. Die Lastabtragung über die Stützen liess keine Verschiebung der Stützen zu. Neue Werkplanindexe können entsprechend erstellt und hochgeladen werden. | FRS / ESK | offen | I |
| 3.2 | Holzbau - ALD / Zuluft Wohnung Laubengang: Das runde ALD-Produkt passt konstruktiv im Bereich Laubengang / Eingangstüre nicht. ESK erstellt eine Mail zur Klärung. Zu prüfen sind ein flacheres/breiteres Produkt, ein Flachkanal, eine Führung zur Westseite oder ein verdeckter Austritt hinter der Well-Eternit-Fassade. HÄM beurteilt den erforderlichen Luftbedarf bzw. die Luftnachströmung. FRS und ESK bleiben eingebunden. | ESK / HÄM / FRS | offen | P |
| 3.3 | Bauingenieur - Statik Betonfertigteile: Die Offerte für die Statik der Betonfertigteile ist in Arbeit und soll diese Woche folgen. | SAL | KW 27 | P |
| 3.3 | Bauingenieur - Arbeitsfuge Beton: Die zusätzliche Arbeitsfuge im Beton wurde festgelegt und bereits ausgeführt. | SAL | erledigt | I |
| 3.4 | Haustechnik - Durchbruchliste: HÄM erstellt die Durchbruchliste. Fertigstellung ist weiterhin im Juli vorgesehen. | HÄM | Juli 2026 | P |
| 3.5 | Elektro - offene Punkte: Neben der Leuchtenauswahl bestehen keine neuen offenen Elektrothemen. | SCL | - | I |
| 3.5 | Elektro - Tiefgaragentor / Einlagen: Für das Tiefgaragentor wird voraussichtlich Hörmann weiterverfolgt. Die definitiven Anschlusspunkte hängen vom Torbauer ab. Leerrohre / Ansteuerung wurden vorerst erfahrungsbasiert platziert. Ampel bleibt Option und wird nur vorgerüstet; Schlüsselschalter und weitere Führungen werden auf Putz vorgesehen. Deckelabnahme und Einlagenprüfung durch SCL / R+B sind erforderlich. | SCL | laufend | P |
| 4 | Stand der Ausschreibungen: Betonfertigteile sind an Spörgin vergeben; Nacharbeiten sind im Gespräch. Trockenbau wird verschickt. Parkett und Fliesen sind verschickt, Rückmeldungen offen. Malerarbeiten und Tiefgaragentor sind noch offen. Tiefgaragentor voraussichtlich Hörmann, Klärung innert ca. 2-3 Wochen. | HOF / BÖO | laufend | I |
| 5 | Termine: Der Terminplan vom Dezember 2025 bleibt bis August 2026 gültig. Danach erfolgt eine Überarbeitung mit genaueren Terminen und neuem Übergabezeitpunkt. Start Holzbaumontage ist aktuell ab 19.10.2026 angepeilt. | HOF | August 2026 | I |
| 6 | PQM, Q-Schwerpunkte Fachplaner: Einlagen und Leerrohre sind im Bauzustand durch die Fachplaner zu prüfen. SCL / R+B führen Deckelabnahmen und Einlagenkontrollen aus. | SCL / Fachplaner | laufend | P |
| 7 | Pendenzen- und Beschlussliste: Die offenen Punkte werden gemäss separater Pendenzenliste weitergeführt. Erledigte Punkte: Fenster-/Türkorrekturen, Studio-Revisionsöffnung, Lager Schallentkopplung Eingangstreppe, Arbeitsfuge Beton. | HOF | laufend | I |
| 8 | Infos an Bauherren / BauKo-Sitzung: Aus der Sitzung sind insbesondere Leuchtenauswahl, Veloparker, ALD/Zuluft-Lösung und allfällige Terminplananpassungen bei Bedarf in BauKo/Bauherrensitzung weiterzugeben. | HOF / BÖO | bei Bedarf | I |
| 9 | Abwesenheit / Stv.: HOF KW 28; PAD bis 15.07.2026 wieder zurück; HÄM aktuell Ferien; BÖO Weiterbildung; WEM am 15.07.2026 Ferien; SCL 09.07. und 02.07. [unklar] sowie 20./21.08.; ESK KW 32; SAL ca. 17.08.-04.09.; FRS 07.08.-14.08., Stellvertretung mit GAM geklärt. | alle | - | I |
| 10 | Nächste Sitzung: Nächste Fachplanersitzung am 15.07.2026, 13:30 Uhr. Durchführung digital oder vor Ort auf der Baustelle wird noch abgestimmt; ein Baustellenbesuch wird empfohlen. | alle | 15.07.2026 | I |

Pendenzenliste

| Pos. | Datum | Pendenz | Verantwortlich | Termin | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.01 | 01.07.2026 | Weitere moderne, längliche/rechteckige Aufbauleuchte vorschlagen; gestalterische Abstimmung mit Architektur / PAD. | SCL / ESK / PAD | offen | Nein |
| 29.02 | 01.07.2026 | Veloparker: Kosten, Typ und weiteres Vorgehen prüfen. | BÖO | 15.07.2026 | Nein |
| 29.03 | 01.07.2026 | Wandaufbauten / BAKUS: Fragen an Clemens Moser senden, Antworten einarbeiten, Pläne aktualisieren. | ESK | erste Hälfte KW 28 | Nein |
| 29.04 | 01.07.2026 | Vollständigen Ausführungsplansatz für Betonfertigteile inkl. Treppen / Eingangstreppe für Spörgin bereitstellen. | ESK | offen | Nein |
| 29.05 | 01.07.2026 | Statik / Offerte Betonfertigteile fertigstellen. | SAL | KW 27 | Nein |
| 29.06 | 01.07.2026 | Küchen-/Installationspläne Nolte prüfen, Rückmeldungen SCL/WEM einarbeiten und an Nolte retournieren. | ESK / SCL / WEM | offen | Nein |
| 29.07 | 01.07.2026 | Holzbauplanung: Stand Timbatec und Montagekonzept an nächster Sitzung vorstellen. | FRS | 15.07.2026 | Nein |
| 29.08 | 01.07.2026 | ALD/Zuluft Laubengangwohnung: Alternative zu rundem ALD klären, Luftbedarf mit HÄM abstimmen. | ESK / HÄM / FRS | offen | Nein |
| 29.09 | 01.07.2026 | Durchbruchliste Haustechnik erstellen. | HÄM | Juli 2026 | Nein |
| 29.10 | 01.07.2026 | Tiefgaragentor / Elektroeinlagen: Deckelabnahmen und Einlagenkontrollen koordinieren und ausführen. | SCL / R+B | laufend | Nein |
| 29.11 | 01.07.2026 | Durchführung nächste FPS am 15.07.2026 digital oder vor Ort final abstimmen. | HOF | 15.07.2026 | Nein |
| 28.xx | 10.06.2026 | Fenster- und Wohnungstürkorrekturen abschliessen. | ESK | erledigt | Ja |
| 28.xx | 10.06.2026 | Revisionsöffnung / Deckenspiegel Studio auf Trimble aktualisieren. | ESK | erledigt | Ja |
| 28.xx | 10.06.2026 | Lager Schallentkopplung Eingangstreppe im Detail / Plansatz sichtbar machen. | ESK | erledigt | Ja |
| 28.xx | 10.06.2026 | Zusätzliche Arbeitsfuge Beton klären und ausführen. | SAL | erledigt | Ja |