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410.2725.10 - Schaffhausen - WÜB Furkastrasse
Protokoll 29. Fachplanersitzung
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	Teams-Transkript vom 01.07.2026

	Legende
	I = Information, B = Beschluss, P = Pendenz



Teilnehmer
	Kürzel
	Name
	Firma/Rolle
	Status

	HOF
	Fiona Hoffbauer
	ERNE AG Holzbau / Gesamtleitung, Baumanagement
	anwesend

	GAM
	Marcel Gasser
	ERNE AG Holzbau / Teamleitung Baumanagement
	anwesend

	FRS
	Stefan Fritsche
	ERNE AG Holzbau / Holzbau
	anwesend

	ESK
	Esko Willman
	Studio Oesch Papalo / Architektur
	anwesend

	SCL
	Lars Schwager
	R+B engineering ag / Elektroplanung
	anwesend

	SAL
	Larissa Salis
	WaltGalmarini AG / Bauingenieur
	anwesend

	WEM
	Markus Wetter
	EnGePlan AG / Haustechnik
	anwesend

	HÄM
	Martin Hänz
	Hänz AG / Haustechnik
	entschuldigt / Ferien

	PAD
	Dario Papalo
	Studio Oesch Papalo / Architektur
	entschuldigt / Ferien

	BÖO
	Olaf Böhme
	ERNE AG Holzbau / Baumanagement
	entschuldigt / Weiterbildung

	GRC
	Christian Gruber
	Magma AG
	Verteiler

	LIM
	Marcel Limbach
	Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG
	Verteiler



Protokoll
	Nr
	Traktandum
	Verantwortlich
	Termin
	Typ

	1
	Genehmigung Protokoll: Zum Protokoll der 28. Fachplanersitzung werden keine Einwendungen protokolliert. Die daraus fortzuführenden Punkte werden in dieser Sitzung weiterbearbeitet.
	alle
	-
	I

	2
	Infos von Bauherrn / BauKo-Sitzung: Die Bauherrschaft hat sich betreffend Duschtrennwand für die Sanika-Ausführung mit oberer Halterung bzw. Querstreben entschieden. Die deckenbündige Variante sowie die Übereck-Pendellösung werden nicht weiterverfolgt.
	HOF
	erledigt
	B

	3.1
	Architekt - Fassadenleuchten: Für die Aussenleuchten wird eine Aufbauleuchte bevorzugt. Einbauleuchten werden wegen Ausschnitten in der Eternitfassade und Mehraufwand in Produktion/Montage nicht priorisiert. SCL schlägt eine weitere moderne, längliche/rechteckige Aufbauleuchte vor. ESK stimmt die gestalterische Beurteilung mit PAD ab.
	SCL / ESK / PAD
	offen
	P

	3.1
	Architekt - Veloparker: Kosten und Typ der Veloparker werden weiter geprüft. BÖO bearbeitet das Thema. Der nächste Termin am 15.07.2026 wird als möglicher Ortstermin zur gemeinsamen Beurteilung erwogen.
	BÖO
	15.07.2026
	P

	3.1
	Architekt - Wandaufbauten / BAKUS: ESK aktualisiert die Pläne zu den Wandaufbauten. Offene Fragen von Clemens Moser / BAKUS werden per Mail geklärt und anschliessend eingearbeitet. Ziel für die Weitergabe ist die erste Hälfte der Folgewoche.
	ESK
	erste Hälfte KW 28
	P

	3.1
	Architekt - Fenster / Türen: Die Korrekturen zu Fenstern und Wohnungstüren sind abgeschlossen.
	ESK
	erledigt
	I

	3.1
	Architekt - Revisionsöffnung Studio: Die Revisionsöffnung bzw. der Deckenspiegel im Studio wurde in den Studioplänen aktualisiert und auf Trimble abgelegt.
	ESK
	erledigt
	I

	3.1
	Architekt - Betonfertigteile / Treppen / Eingangstreppe: Für Spörgin wird ein kompletter Plansatz der Betonfertigteile inklusive Treppen und Eingangstreppe in der Ausführungsplanung mit entsprechendem Index benötigt. SAL erstellt die Statik. Eine mögliche Plattendickenerhöhung von ca. 2 cm wird entweder in einem neuen Index oder in der Werkplanung geklärt.
	ESK / SAL
	offen
	P

	3.1
	Architekt - Küchen / Nolte: Küchenpläne und Installationspläne bleiben getrennt, da eine Zusammenführung als unübersichtlich beurteilt wurde. ESK prüft die neuen Pläne, berücksichtigt die Rückmeldung von SCL und gibt sie bei Bedarf zur Plausibilitätsprüfung an WEM. Die konsolidierte Rückmeldung erfolgt anschliessend an Nolte.
	ESK / SCL / WEM
	offen
	P

	3.1
	Architekt - Lager Schallentkopplung Eingangstreppe: Das Lager zur Schallentkopplung der Eingangstreppe ist im neuen Plansatz ersichtlich.
	ESK
	erledigt
	I

	3.1
	Architekt - Loggia / Schwelle Maisonette: Die Abstimmung mit der Baupolizei zur erhöhten Schwelle ist erfolgt. Gemäss Diskussion ist die schwellenlose Ausführung aus Sicht SIA / Barrierefreiheit vorzuziehen. Wenn schwellenlos konstruktiv nicht möglich ist, wird der Kompromiss mit erhöhter Schwelle akzeptiert, da auf gleicher Ebene ein zweiter Balkon vorhanden ist.
	ESK
	erledigt
	I

	3.2
	Holzbau - Planungsstand Timbatec: Timbatec ist in Bearbeitung. Musterwohnungen wurden erstellt, durch ERNE geprüft und freigegeben. Haus A1 bzw. der erste Teil ist in Bearbeitung. FRS informiert an der nächsten Sitzung detaillierter über Stand und Montagekonzept.
	FRS
	15.07.2026
	P

	3.2
	Holzbau - Türe Maisonette / Laubengang: Die Eingangstüre zu den Maisonette-Wohnungen wurde um ca. 25 cm verschoben, da der Auflagerwinkel des Laubengangs mit der Türe kollidierte. Die Lastabtragung über die Stützen liess keine Verschiebung der Stützen zu. Neue Werkplanindexe können entsprechend erstellt und hochgeladen werden.
	FRS / ESK
	offen
	I

	3.2
	Holzbau - ALD / Zuluft Wohnung Laubengang: Das runde ALD-Produkt passt konstruktiv im Bereich Laubengang / Eingangstüre nicht. ESK erstellt eine Mail zur Klärung. Zu prüfen sind ein flacheres/breiteres Produkt, ein Flachkanal, eine Führung zur Westseite oder ein verdeckter Austritt hinter der Well-Eternit-Fassade. HÄM beurteilt den erforderlichen Luftbedarf bzw. die Luftnachströmung. FRS und ESK bleiben eingebunden.
	ESK / HÄM / FRS
	offen
	P

	3.3
	Bauingenieur - Statik Betonfertigteile: Die Offerte für die Statik der Betonfertigteile ist in Arbeit und soll diese Woche folgen.
	SAL
	KW 27
	P

	3.3
	Bauingenieur - Arbeitsfuge Beton: Die zusätzliche Arbeitsfuge im Beton wurde festgelegt und bereits ausgeführt.
	SAL
	erledigt
	I

	3.4
	Haustechnik - Durchbruchliste: HÄM erstellt die Durchbruchliste. Fertigstellung ist weiterhin im Juli vorgesehen.
	HÄM
	Juli 2026
	P

	3.5
	Elektro - offene Punkte: Neben der Leuchtenauswahl bestehen keine neuen offenen Elektrothemen.
	SCL
	-
	I

	3.5
	Elektro - Tiefgaragentor / Einlagen: Für das Tiefgaragentor wird voraussichtlich Hörmann weiterverfolgt. Die definitiven Anschlusspunkte hängen vom Torbauer ab. Leerrohre / Ansteuerung wurden vorerst erfahrungsbasiert platziert. Ampel bleibt Option und wird nur vorgerüstet; Schlüsselschalter und weitere Führungen werden auf Putz vorgesehen. Deckelabnahme und Einlagenprüfung durch SCL / R+B sind erforderlich.
	SCL
	laufend
	P

	4
	Stand der Ausschreibungen: Betonfertigteile sind an Spörgin vergeben; Nacharbeiten sind im Gespräch. Trockenbau wird verschickt. Parkett und Fliesen sind verschickt, Rückmeldungen offen. Malerarbeiten und Tiefgaragentor sind noch offen. Tiefgaragentor voraussichtlich Hörmann, Klärung innert ca. 2-3 Wochen.
	HOF / BÖO
	laufend
	I

	5
	Termine: Der Terminplan vom Dezember 2025 bleibt bis August 2026 gültig. Danach erfolgt eine Überarbeitung mit genaueren Terminen und neuem Übergabezeitpunkt. Start Holzbaumontage ist aktuell ab 19.10.2026 angepeilt.
	HOF
	August 2026
	I

	6
	PQM, Q-Schwerpunkte Fachplaner: Einlagen und Leerrohre sind im Bauzustand durch die Fachplaner zu prüfen. SCL / R+B führen Deckelabnahmen und Einlagenkontrollen aus.
	SCL / Fachplaner
	laufend
	P

	7
	Pendenzen- und Beschlussliste: Die offenen Punkte werden gemäss separater Pendenzenliste weitergeführt. Erledigte Punkte: Fenster-/Türkorrekturen, Studio-Revisionsöffnung, Lager Schallentkopplung Eingangstreppe, Arbeitsfuge Beton.
	HOF
	laufend
	I

	8
	Infos an Bauherren / BauKo-Sitzung: Aus der Sitzung sind insbesondere Leuchtenauswahl, Veloparker, ALD/Zuluft-Lösung und allfällige Terminplananpassungen bei Bedarf in BauKo/Bauherrensitzung weiterzugeben.
	HOF / BÖO
	bei Bedarf
	I

	9
	Abwesenheit / Stv.: HOF KW 28; PAD bis 15.07.2026 wieder zurück; HÄM aktuell Ferien; BÖO Weiterbildung; WEM am 15.07.2026 Ferien; SCL 09.07. und 02.07. [unklar] sowie 20./21.08.; ESK KW 32; SAL ca. 17.08.-04.09.; FRS 07.08.-14.08., Stellvertretung mit GAM geklärt.
	alle
	-
	I

	10
	Nächste Sitzung: Nächste Fachplanersitzung am 15.07.2026, 13:30 Uhr. Durchführung digital oder vor Ort auf der Baustelle wird noch abgestimmt; ein Baustellenbesuch wird empfohlen.
	alle
	15.07.2026
	I



Pendenzenliste
	Pos.
	Datum
	Pendenz
	Verantwortlich
	Termin
	Erledigt

	29.01
	01.07.2026
	Weitere moderne, längliche/rechteckige Aufbauleuchte vorschlagen; gestalterische Abstimmung mit Architektur / PAD.
	SCL / ESK / PAD
	offen
	Nein

	29.02
	01.07.2026
	Veloparker: Kosten, Typ und weiteres Vorgehen prüfen.
	BÖO
	15.07.2026
	Nein

	29.03
	01.07.2026
	Wandaufbauten / BAKUS: Fragen an Clemens Moser senden, Antworten einarbeiten, Pläne aktualisieren.
	ESK
	erste Hälfte KW 28
	Nein

	29.04
	01.07.2026
	Vollständigen Ausführungsplansatz für Betonfertigteile inkl. Treppen / Eingangstreppe für Spörgin bereitstellen.
	ESK
	offen
	Nein

	29.05
	01.07.2026
	Statik / Offerte Betonfertigteile fertigstellen.
	SAL
	KW 27
	Nein

	29.06
	01.07.2026
	Küchen-/Installationspläne Nolte prüfen, Rückmeldungen SCL/WEM einarbeiten und an Nolte retournieren.
	ESK / SCL / WEM
	offen
	Nein

	29.07
	01.07.2026
	Holzbauplanung: Stand Timbatec und Montagekonzept an nächster Sitzung vorstellen.
	FRS
	15.07.2026
	Nein

	29.08
	01.07.2026
	ALD/Zuluft Laubengangwohnung: Alternative zu rundem ALD klären, Luftbedarf mit HÄM abstimmen.
	ESK / HÄM / FRS
	offen
	Nein

	29.09
	01.07.2026
	Durchbruchliste Haustechnik erstellen.
	HÄM
	Juli 2026
	Nein

	29.10
	01.07.2026
	Tiefgaragentor / Elektroeinlagen: Deckelabnahmen und Einlagenkontrollen koordinieren und ausführen.
	SCL / R+B
	laufend
	Nein

	29.11
	01.07.2026
	Durchführung nächste FPS am 15.07.2026 digital oder vor Ort final abstimmen.
	HOF
	15.07.2026
	Nein

	28.xx
	10.06.2026
	Fenster- und Wohnungstürkorrekturen abschliessen.
	ESK
	erledigt
	Ja

	28.xx
	10.06.2026
	Revisionsöffnung / Deckenspiegel Studio auf Trimble aktualisieren.
	ESK
	erledigt
	Ja

	28.xx
	10.06.2026
	Lager Schallentkopplung Eingangstreppe im Detail / Plansatz sichtbar machen.
	ESK
	erledigt
	Ja

	28.xx
	10.06.2026
	Zusätzliche Arbeitsfuge Beton klären und ausführen.
	SAL
	erledigt
	Ja
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