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Projekt: 410.2725.10 - Schaffhausen - WÜB Furkastrasse
Protokoll 29. Fachplanersitzung
Datum, Zeit: 01.07.2026 von 13:30 bis ca. 14:15 Uhr
Ort: Teams
Teilnehmende
Anwesend
	HOF
	Fiona Hoffbauer
	ERNE AG Holzbau
	Gesamtleitung / Baumanagement

	GAM
	Marcel Gasser
	ERNE AG Holzbau
	Teamleitung Baumanagement

	FRS
	Stefan Fritsche
	ERNE AG Holzbau
	Holzbau

	ESK
	Esko Willman
	Studio Oesch Papalo
	Architektur

	SCL
	Lars Schwager
	R+B engineering ag
	Elektroplanung

	SAL
	Larissa Salis
	WaltGalmarini AG Dipl. Ing. ETH SIA USIC
	Bauingenieur

	WEM
	Markus Wetter
	EnGePlan AG Energie- und Gebäudetechnikplanung
	Haustechnik


Entschuldigt
	HÄM
	Martin Hänz
	Hänz AG
	Ferien / Haustechnik

	PAD
	Dario Papalo
	Studio Oesch Papalo
	Ferien / Architektur

	BÖO
	Olaf Böhme
	ERNE AG Holzbau
	Weiterbildung / Baumanagement


Verteiler
	GRC
	Christian Gruber
	Magma AG
	Verteiler

	LIM
	Marcel Limbach
	Timbatec Holzbauingenieure (Schweiz) AG
	Verteiler


I = Information, B = Beschluss, P = Pendenz


Traktanden
	1
	Genehmigung Protokoll

	2
	Infos von Bauherrn / BauKo-Sitzung

	3
	Stand der Planung / offene Sachfragen

	3.1
	Architekt

	3.2
	Holzbau

	3.3
	Bauingenieur

	3.4
	Haustechnik

	3.5
	Elektroingenieur

	4
	Stand der Ausschreibungen

	5
	Termine

	6
	PQM, Q-Schwerpunkte Fachplaner

	7
	Pendenzen- und Beschlussliste

	8
	Infos an Bauherren / BauKo-Sitzung

	9
	Abwesenheit / Stv.

	10
	Nächste Sitzung


Beilagen
- 



	Nr
	Traktandum
	Verantwortlich
	Termin
	

	1
	Genehmigung Protokoll
	
	
	I

	1.1
	Zum Protokoll der 28. Fachplanersitzung werden keine Einwendungen erwähnt. Relevante offene Punkte werden in der laufenden Sitzung weitergeführt.
	
	
	I

	2
	Infos von Bauherrn / BauKo-Sitzung
	
	
	I

	2.1
	Duschtrennwand Sanika: Die Bauherrschaft entscheidet sich für die von Sanika vorgeschlagene Ausführung mit oberer Halterung bzw. Querstreben. Die deckenbündige Ausführung sowie die Übereck-Pendellösung werden nicht weiterverfolgt. Die Lösung ist gestalterisch nicht optimal, wird aber akzeptiert.
	HOF
	
	B

	3
	Stand der Planung / offene Sachfragen
	
	
	I

	3.1
	Architekt
	
	
	I

	3.1.1
	Fassadenleuchten: Es soll eine Aufbauleuchte eingesetzt werden, da Einbauleuchten Ausschnitte in der Eternitfassade erfordern. SCL schlägt eine moderne längliche bzw. rechteckige Aufbauleuchte vor. ESK klärt die Gestaltung intern mit PAD.
	SCL / ESK / PAD
	
	P

	3.1.2
	Veloparker: Kosten und Typ werden durch ERNE bzw. BÖO weiter geprüft. Velopa wurde angefragt. Ein Baustellen- bzw. Ortstermin am 15.07.2026 wird als Möglichkeit geprüft.
	BÖO / ERNE
	15.07.2026
	P

	3.1.3
	Wandaufbauten / BAKUS / Clemens Moser: ESK aktualisiert die Pläne und klärt offene Fragen per Mail mit Clemens Moser. Ziel ist die Weitergabe in der ersten Hälfte KW 28.
	ESK
	1. Hälfte KW 28
	P

	3.1.4
	Fenster- und Türen-Correx sind erledigt. Die Revisionsöffnung im Studio bzw. der Deckenspiegel ist in den Studioplänen aktualisiert und auf Trimble abgelegt.
	ESK
	
	I

	3.1.5
	Betonfertigteile / Treppen / Eingangstreppe: Für Spörgin wird ein vollständiger Plansatz in Ausführungsplanung mit korrektem Index benötigt. SAL erstellt die Statik. Eine mögliche Plattendicke +2 cm wird über Zusatzangabe oder Werkplanung berücksichtigt.
	ESK / SAL
	
	P

	3.1.6
	Küchen / Nolte: Küchen- und Installationspläne bleiben getrennt. ESK prüft die neuen Pläne inklusive Rückmeldung SCL und bei Bedarf mit WEM-Logik. Die Rückmeldung an Nolte erfolgt anschliessend durch ESK.
	ESK / SCL / WEM
	
	P

	3.1.7
	Schallentkopplung Lager Eingangstreppe ist im neuen Plansatz enthalten und gilt als erledigt.
	ESK
	
	I

	3.1.8
	Loggia / Maisonette-Schwelle: Die Baupolizei wurde geklärt. SIA- bzw. Barrierefreiheitsanforderungen wurden diskutiert. Ein erhöhter Schwellenkompromiss ist akzeptiert, sofern eine schwellenlose Ausführung nicht möglich ist, da ein zweiter Balkon auf gleicher Ebene besteht.
	ESK
	
	B

	3.2
	Holzbau
	
	
	I

	3.2.1
	Timbatec ist in Bearbeitung. Musterwohnungen sind erstellt, geprüft und freigegeben. Haus A1 ist in Arbeit. FRS informiert in der nächsten Sitzung zum Stand und stellt nach Möglichkeit das Montagekonzept vor.
	FRS
	15.07.2026
	P

	3.2.2
	Die Tür zur Maisonette-Wohnung wurde wegen Auflagerwinkel / Laubengang um ca. 25 cm verschoben. Bei Bedarf werden die Werkpläne mit neuem Index aktualisiert.
	ESK / FRS
	
	I

	3.2.3
	ALD / Zuluft: Das runde Produkt passt wegen Laubengang und Abständen konstruktiv nicht. ESK fasst die Varianten per Mail zusammen. Zu prüfen sind Flachkanal, flacheres Produkt, Führung über Westseite oder Auslass hinter Well-Eternit. HÄM beurteilt Luftbedarf und Nachströmung, FRS prüft die konstruktive Machbarkeit.
	ESK / HÄM / FRS
	
	P

	3.3
	Bauingenieur
	
	
	I

	3.3.1
	SAL erstellt die Offerte für die Statik der Betonfertigteile. Die Offerte ist in Arbeit und soll diese Woche folgen.
	SAL
	diese Woche
	P

	3.3.2
	Die zusätzliche Arbeitsfuge im Beton wurde festgelegt und bereits ausgeführt. Der Punkt ist erledigt.
	SAL
	
	I

	3.4
	Haustechnik
	
	
	I

	3.4.1
	HÄM erstellt die Durchbruchliste. Fertigstellung bzw. nächster Stand ist für Juli vorgesehen.
	HÄM
	Juli 2026
	P

	3.5
	Elektroingenieur
	
	
	I

	3.5.1
	Ausser den Fassadenleuchten werden keine neuen Elektropunkte eingebracht.
	SCL
	
	I

	3.5.2
	Tiefgaragentor: Die Leerrohre und die Ansteuerung wurden erfahrungsbasiert platziert. Die definitive Lage wird vom Torbauer vor der Einlage festgelegt; voraussichtlich Hörmann. Die Ampel bleibt Option bzw. Vorrüstung, der Schlüsselschalter wird auf Putz vorgesehen.
	SCL / ERNE
	2-3 Wochen
	P

	3.5.3
	SCL bzw. R+B prüft die Einlagen und führt Deckelabnahmen durch. Die direkte Abstimmung Baustelle / Rohbau / Elektro funktioniert, die Fachplanerprüfung bleibt erforderlich.
	SCL
	laufend
	P

	4
	Stand der Ausschreibungen
	
	
	I

	4.1
	Betonfertigteile sind an Spörgin vergeben. Nacharbeiten sind in Besprechung.
	ERNE
	
	I

	4.2
	Trockenbau wird verschickt. Parkett und Fliesen sind verschickt, Rückmeldungen sind offen. Malerarbeiten und Tiefgaragentor sind weiterhin offen.
	ERNE
	
	I

	4.3
	Tiefgaragentor soll in den nächsten 2-3 Wochen geklärt werden. Es läuft voraussichtlich auf Hörmann hinaus.
	ERNE
	2-3 Wochen
	P

	5
	Termine
	
	
	I

	5.1
	Der Terminplan vom Dezember 2025 bleibt bis August gültig. Danach erfolgt eine Überarbeitung mit genauerem Übergabezeitpunkt.
	ERNE
	August 2026
	I

	5.2
	Holzbaumontage ist aktuell ab 19.10.2026 angepeilt. Der Termin wurde durch den Rohbauunternehmer ebenfalls so definiert.
	ERNE / FRS
	19.10.2026
	I

	6
	PQM, Q-Schwerpunkte Fachplaner
	
	
	I

	6.1
	Einlagen und Leerrohre sind durch die Fachplaner zu prüfen. Deckelabnahmen sind durchzuführen.
	Fachplaner
	laufend
	P

	7
	Pendenzen- und Beschlussliste
	
	
	I

	7.1
	Die Pendenzen und Beschlüsse sind in der separaten Liste am Schluss des Protokolls zusammengefasst.
	
	
	I

	8
	Infos an Bauherren / BauKo-Sitzung
	
	
	I

	8.1
	Für Bauherrschaft / BauKo sind bei Bedarf die Punkte Fassadenleuchten, Veloparker, ALD / Zuluftvarianten sowie der Terminplan bzw. Holzbaumontage-Termin weiterzugeben.
	HOF
	nach Bedarf
	I

	9
	Abwesenheit / Stv.
	
	
	I

	9.1
	HOF ist KW 28 abwesend. PAD ist bis 15.07.2026 zurück. HÄM ist aktuell in den Ferien. BÖO ist in Weiterbildung.
	
	
	I

	9.2
	WEM ist am 15.07.2026 in den Ferien. SCL ist am 09.07. und 10.07. sowie am 20.08. und 21.08. abwesend. ESK ist KW 32 abwesend.
	
	
	I

	9.3
	SAL ist vom 17.08. bis ca. 04.09.2026 abwesend. FRS ist vom 07.08. bis 14.08.2026 abwesend; Stellvertretung ist mit GAM geklärt.
	
	
	I

	10
	Nächste Sitzung
	
	
	I

	10.1
	Nächste Fachplanersitzung: 15.07.2026, 13:30 Uhr. Durchführung digital oder auf der Baustelle / als Ortstermin; Baustellenbesuch wird geprüft.
	HOF / alle
	15.07.2026
	I




Pendenzen- und Beschlussliste
	Pos.
	Datum
	Pendenz / Beschluss
	Verantwortlich
	Termin
	Status

	1
	01.07.2026
	Beschluss: Duschtrennwand Sanika wird gemäss Sanika-Ausführung mit oberer Halterung / Querstreben ausgeführt. Deckenbündige Lösung und Übereck-Pendellösung werden nicht weiterverfolgt.
	Bauherrschaft / HOF
	
	beschlossen

	2
	01.07.2026
	Aufbauleuchte für Fassade vorschlagen; längliche / rechteckige moderne Ausführung prüfen. Gestaltung mit Architektur klären.
	SCL / ESK / PAD
	
	offen

	3
	01.07.2026
	Veloparker: Kosten und Typ durch ERNE / BÖO prüfen; Ortstermin 15.07.2026 als Möglichkeit klären.
	BÖO / ERNE
	15.07.2026
	offen

	4
	01.07.2026
	Wandaufbauten / BAKUS: Pläne aktualisieren und Fragen mit Clemens Moser per Mail klären.
	ESK
	1. Hälfte KW 28
	offen

	5
	01.07.2026
	Vollständigen Plansatz Betonfertigteile / Treppen / Eingangstreppe in Ausführungsplanung für Spörgin bereitstellen.
	ESK
	
	offen

	6
	01.07.2026
	Statik Betonfertigteile bzw. Offerte fertigstellen.
	SAL
	diese Woche
	offen

	7
	01.07.2026
	Küchen- und Installationspläne Nolte prüfen, Rückmeldungen SCL und ggf. WEM einarbeiten und an Nolte zurückmelden.
	ESK / SCL / WEM
	
	offen

	8
	01.07.2026
	ALD / Zuluftvarianten zusammenfassen; Luftbedarf / Nachströmung und konstruktive Machbarkeit prüfen.
	ESK / HÄM / FRS
	
	offen

	9
	01.07.2026
	Stand Timbatec / Holzbauplanung und Montagekonzept in nächster Sitzung vorstellen.
	FRS
	15.07.2026
	offen

	10
	01.07.2026
	Durchbruchliste Haustechnik erstellen.
	HÄM
	Juli 2026
	offen

	11
	01.07.2026
	Tiefgaragentor: definitive Lage Ansteuerung / Leerrohre mit Torbauer klären.
	SCL / ERNE
	2-3 Wochen
	offen

	12
	01.07.2026
	Einlagen und Leerrohre prüfen; Deckelabnahmen durchführen.
	SCL / Fachplaner
	laufend
	offen

	13
	01.07.2026
	Terminplan nach August überarbeiten und Übergabezeitpunkt definieren.
	ERNE
	August 2026
	offen

	14
	01.07.2026
	Fenster- und Türen-Correx sowie Studio-Revisionsöffnung / Deckenspiegel auf Trimble aktualisiert.
	ESK
	
	erledigt

	15
	01.07.2026
	Schallentkopplung Lager Eingangstreppe ist im neuen Plansatz enthalten.
	ESK
	
	erledigt

	16
	01.07.2026
	Zusätzliche Arbeitsfuge Beton wurde festgelegt und ausgeführt.
	SAL
	
	erledigt
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